## Sheet1
长春大学2023年下半年维修改造工程施工进度计划表
四食堂及仓库
序号 | 工序名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 2023-11-10
1 | 塑钢窗工程 | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-27
2 | 外墙工程 | 30 | 2023-09-25 | 2023-10-25
3 | 屋面防水工程 | 8 | 2023-10-26 | 2023-11-03
4 | 其他工程 | 40 | 2023-09-26 | 2023-11-05
一教
1 | 屋面防水工程 | 8 | 2023-09-30 | 2023-10-08
2 | 其他工程 | 40 | 2023-09-26 | 2023-11-05
综合楼
1 | 屋面防水工程 | 8 | 2023-09-26 | 2023-10-04
2 | 室内雨水管更换 | 30 | 2023-09-28 | 2023-10-28
3 | 其他工程 | 40 | 2023-09-26 | 2023-11-05
六教
1 | 屋面防水工程 | 8 | 2023-09-26 | 2023-10-04
2 | 室内雨水管更换 | 30 | 2023-09-28 | 2023-10-28
3 | 其他工程 | 40 | 2023-09-26 | 2023-11-05
图书馆
1 | 屋面防水工程 | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-07
2 | 室内雨水管更换 | 30 | 2023-09-28 | 2023-10-28
3 | 其他工程 | 40 | 2023-09-26 | 2023-11-05
北校区烟囱维修工程
1 | 烟囱外侧 | 25 | 2023-09-26 | 2023-10-21
2 | 烟囱内侧 | 18 | 2023-09-26 | 2023-10-14
方砖路面
1 | 方砖 | 25 | 2023-09-26 | 2023-10-21
2 | 沥青 | 5 | 2023-09-26 | 2023-10-01
简易围挡
1 | 简易围挡 | 15 | 2023-09-30 | 2023-10-15
零星维修
1 | 零星维修 | 45 | 2023-09-26 | 2023-11-10